## ورقة1
الأسبوع | المرحلة | التفاصيل | المسؤول
1 | تحليل المتطلبات والتخطيط | مراجعة وثيقة PRD، إعداد المهام على Trello أو Jira | مدير المنتج
2 | التصميم (UI/UX) | إعداد التصاميم النهائية بناءً على الـ Wireframes في Figma | المصمم
3–4 | تطوير الواجهة الأمامية (Frontend) | بناء صفحات التطبيق (موبايل + ويب) باستخدام React أو Flutter | مطور Frontend
5–6 | تطوير الخلفية (Backend) | بناء قواعد البيانات وAPIs (مثل Laravel, Node.js, أو Django) | مطور Backend
7 | الربط والتكامل | دمج الواجهة مع الـ Backend، وتجهيز خاصية رفع الكتب واستئجارها | الفريق التقني
8 | الاختبار والتحسين | اختبار شامل للتطبيق، اكتشاف وإصلاح الأخطاء، تحسين تجربة المستخدم | فريق QA
9 | الإطلاق التجريبي (Beta) | إطلاق التطبيق لعدد محدود من المستخدمين وجمع الملاحظات | مدير المنتج
10 | الإطلاق الرسمي | رفع التطبيق إلى Google Play و App Store، ونشر نسخة الويب | الفريق التقني
+ | المتابعة والتحديثات الدورية | تحسينات مستمرة بناءً على تغذية راجعة المستخدمين | الجميع